**ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ ШЕГАРСКИЙ РАЙОН**

**Муниципальное образование Побединское сельское поселение**

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Периодическое официальное печатное издание, предназначенное для опубликования

правовых актов органов местного самоуправления Побединского сельского поселения

и иной официальной информации

Издается с 20.11.2017 г. № 2

«31» марта 2022г.

п. Победа

РАЗДЕЛ 1 «МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ»

**АДМИНИСТРАЦИЯ ПОБЕДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ШЕГАРСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

04 марта 2022 года. № 35а

|  |
| --- |
| Об образовании паводковой комиссии на территории Побединского сельского поселения. |

В целях снижения экономического ущерба и предотвращения чрезвычайных ситуаций в период половодья 2022 года в соответствии с Федеральным законом 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Распоряжения Главы Шегарского района № 44 от 03.03.2022 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Образовать паводковую комиссию на территории Побединского сельского поселения согласно Приложения 1
2. Утвердить план мероприятий по подготовке территории Побединского сельского поселения к работе в период наводнения и пропуска паводковых вод в 2022 году согласно Приложения 2.
3. Утвердить смету расходов при ликвидации последствий затопления и организованному пропуску весенних паводковых вод на территории Побединского сельского поселения согласно Приложения 3.
4. Организовать граждан, проживающих на территории Побединского сельского поселения, имеющих в личном пользовании моторные лодки, на эвакуацию граждан из затопленных мест на время весеннего паводка.
5. Организовать водомерный пост на р. Обь в районе дома 26 по улице Коммунистическая п. Победа.
6. Определить места размещения эвакуируемых из зон возможного подтопления и назначить ответственными за подготовку мест для размещения эвакуируемых, обеспечения продуктами, вещевым имуществом и т.д.:
   * Побединская СОШ- Георгиу Марина Дмитриевна
7. Постановление Главы Побединского сельского поселения № 10/1 от 01 марта 2021 года считать утратившим силу.

8.Контроль за исполнением данного постановления возложить на специалиста по

вопросам ЖКХ, благоустройства и экологии.

Глава Побединского поселения В. П. Селиванов

Приложение 1

к постановлению Главы

Побединского сельского поселения

от 04 марта 2022 № \_35а\_\_\_\_

**Об образовании паводковой комиссии на территории Побединского сельского поселения в составе:**

|  |  |
| --- | --- |
| Селиванов Виктор Петрович | - Председатель комиссии,  Глава Побединского сельского поселения |
| Самотойлов Семен Федорович | - заместитель председателя комиссии,  специалист 1 категории по управлению земельными ресурсами и муниципальной собственностью. |
| Лобач Наталья Николаевна | - секретарь комиссии, главный специалист. |

Члены комиссии:

Распономарева Ю. В.– главный специалист МКУ «Администрация Побединского сельского поселения»

Тихонов Сергей Николаевич - механик д/и «Лесная дача» (по согласованию).

Георгиу Иван Маринович – водитель МКОУ ’’ Побединская СОШ’’

(по согласованию).

. Приложение 2

к постановлению Главы

Побединского сельского поселения

от 04 марта 2022 № \_35а\_\_\_\_

ПЛАН

Мероприятий по подготовке территории Побединского сельского поселения к работе в период наводнения и пропуска паводковых вод в 2022 году.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Сроки выполнения | Ответственное лицо |
| 1. | Определение зон подтопления на территории Побединского сельского поселения; | До 04.03.2022г. | Глава поселения, специалист по благоустройству, ЖКХ и экологии |
| 2 | Создание комиссии по организации Единой Системы предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуаций на территории Побединского сельского поселения | До 01.04.2022г. | Специалист по благоустройству, ЖКХ и экологии |
| 3 | Формирование списка граждан, проживающих в зонах возможного подтопления; | До 04.03.2022г. | Специалист по благоустройству, ЖКХ и экологии |
| 4 | Проведение профилактических бесед с гражданами, проживающими в зонах подтопления. | До 01.04.2022г. | Глава поселения, специалист по благоустройству, ЖКХ и экологии |
| 5 | Заключение договоров на время паводкового периода с организациями и физическими лицами, имеющими в наличии транспорт, который будет привлекаться во время паводка; | До 01.04.2022г. | Глава поселения, специалист по благоустройству, ЖКХ и экологии |
| 6 | Проведение заседания комиссии по организации Единой Системы предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуаций на территории Побединского сельского поселения; | До 01.04.2022г. | Глава поселения, специалист по благоустройству, ЖКХ и экологии |
| 7 | Проделывание технологических проходов в ряде мест с целью предупреждения подтопления усадеб граждан и проезжей части дорог в границах населенных пунктов:  1.П. Победа  1.Непосредственно по мостовым переходом через р. Обь.  2.Ул. Ленина в районе дома №42.  3.Ул. Ленина в районе дома №64.  4.Ул. Коммунистическая в районе дома №30.  5.Ул. Коммунистическая в районе дома №44.  6.Ул. Коммунистическая в районе дома №100.  7.Ул. Коммунистическая в районе дома №114.  8.Ул. Набережная в районе дома №9.  9.Ул.Набережная в районе дома №1.  10.Пер. Школьный в районе дома №1.  2.Д.Оськино  1.2 технологических коридора к р. Обь  3.Д.Кулманы  1.2 технологических коридора к р. Обь | До 15.04.2022г. | Специалист по благоустройству, ЖКХ и экологии |
| 8 | Утверждение сметы расходов при ликвидации последствий и организационному пропуску весенних паводковых вод на территории Побединского сельского поселения; | До 04.03.2022г | Глава поселения, специалист по благоустройству, ЖКХ и экологии |
| 9 | Организовать места для эвакуации и размещения населения из подтопляемых мест. | До 01.04.2022г | Глава поселения, директор СОШ |
| 10 | Обеспечить оказание медицинской помощи населению на подтопляемой территории. | В период паводка | Комиссия, общая врачебная практика. |
| 11 | Предприятиям и организациям выделить необходимый транспорт для эвакуации населения | По мере необходимости | Руководители организаций |
| 12 | Соблюдать аварийный запас горюче-смазочных материалов | До 10.04.2022г | Администрация поселения |

Приложение 3

к постановлению Главы

Побединского сельского поселения

от \_04\_ марта 2022 № \_35а\_

**Смета расходов при ликвидации последствий затопления и организованному пропуску весенних паводковых вод на территории Побединского сельского поселения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сумма (рублей) |
| 1 | Создание запаса ГСМ в количестве 500 литров А-92 | 23000 |
| 2 | Завоз продуктов питания и товаров первой необходимости по селам поселения:  д. Кулманы – 9 человек | 10000 |
| 3 | Оплата за использование моторных лодок, задействованных на доставке продуктов питания и эвакуации населения из затопленных мест | 20000 |
| 4 | Работа снегоуборочной техники | 2000р/ч х 8ч.=16000 |
| 5 | Создание запаса ГСМ для работы мотопомпы МП 800Б-01. (22 литра в сутки) | 12500 |

Приложение 4

к постановлению Главы

Побединского сельского поселения

от 03 марта 2022 № 35а

**Список**

**граждан, проживающих на территории Побединского сельского поселения, имеющих в личном пользовании моторные лодки**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Ф.И.О. владельца моторной лодки | Адрес места жительства | Домашний телефон |
| 1 | Вайс Денис Владимирович | д. Кулманы | 8 913 843 32 20 |
| 2 | Крист Давыд Давыдович | п. Победа пер. Школьный, 10-1 | 42-133 |
| 3 | Соловьев Александр Николаевич | п. Победа ул. Ленина 2а | 42-101  8 909 538 18 03 |
| 4 | Фоменко Анатолий Викторович | п. Победа ул. Коммунистическая 97а |  |
| 5 | Маньков Анатолий Михайлович | п. Победа ул. набережная, 17-2 | 42 358 |
| 6 | Уваров Сергей Николаевич | п. Победа ул. Октябрьская, 1 | 42 138  8 906 950 09 70 |
| 7 | Гильд Владимир Александрович | п. Победа | 8 952 899 94 07 |
| 8 | Вайс Владимир Петрович | д. Кулманы | 8 913 843 32 20 |
| 9 | Тимофеев Александр Николаевич | п. Победа | 8 903 954 86 76 |

**АДМИНИСТРАЦИЯ ПОБЕДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ШЕГАРСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«11» марта 2022 года. № 36

|  |
| --- |
| Об установлении норматива стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья на территории муниципального образования «Побединское сельское поселение» на 2022 год |

В целях реализации программы «Жилье для российской семьи», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 № 404 «О некоторых вопросах реализации программы «Жилье для российской семьи» в рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», Закона Томской области №188-ОЗ от 11 июля 2007 «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа, не имеющих закрепленного жилого помещения»

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Установить норматив цены за 1 квадратный метр общей площади жилья на

территории муниципального образования «Побединское сельское поселение» на 2022 год в размере 46532 (сорок шесть тысяч пятьсот тридцать два) рубля.

1. Постановление от 21.01.2021 № 3 признать утратившим силу.
2. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его подписания и

подлежит обнародованию на официальном сайте Администрации Побединского сельского поселения.

Глава поселения В.П. Селиванов

Учредитель - Администрация Побединского сельского поселения. Ответственный за выпуск – Главный специалист Администрации Побединского сельского поселения Н.Н.Лобач. Распространяется бесплатно. Тираж 8 экз. Отпечатано и размножено с помощью оргтехники Администрации Побединского сельского поселения. Адрес: 636143, Томская область, Шегарский район, п. Победа, ул. Коммунистическая, 112а. пом.2