АДМИНИСТРАЦИЯ ПОБЕДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ШЕГАРСКОГО  РАЙОНА  ТОМСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 августа 2015г.                                                                                             №105

Об утверждении Положения о порядке

разработки, утверждения и реализации

ведомственных целевых программ

В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  Побединского                                                                                                                                                               сельского поселения                                                                                             А.Е.Ермолаев

Афанасьева С.Н.                                                                                                                                                                                                                             8(38247) 42167

Приложение  к Постановлению

Администрации Побединского сельского поселения

от 12 августа 2015   №105

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ РАЗРАБОТКИ, УТВЕРЖДЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ.

Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации и  определяет основные принципы разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ на территории муниципального образования Побединского сельского поселения (далее – поселения), как инструмента бюджетного планирования (учета) расходов бюджета поселения, направляемых на реализацию субъектами бюджетного планирования - главными распорядителями средств бюджета, целей и задач в установленных для них сферах деятельности и ориентированных на повышение результативности расходов бюджета поселения.

1. Общие положения.

1.1. Ведомственные целевые программы носят внутриотраслевой характер, базируются на четкой привязке к функциональной и ведомственной классификации расходов бюджета муниципального образования Побединского сельского поселения (далее – бюджета поселения).

1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении:

- ведомственная целевая программа - утверждаемый Администрацией Побединского сельского поселения (далее – Администрацией) – комплекс взаимоувязанных мероприятий, направленных на достижение стратегических целей деятельности субъекта бюджетного планирования и решение тактических задач, стоящих перед субъектом бюджетного планирования;

- цель ведомственной целевой программы - краткая измеримая характеристика состояния, достигаемого посредством реализации программы;

- задача ведомственной целевой программы - краткая характеристика частных или промежуточных состояний, посредством достижения которых осуществляется цель программы;

- администратор ведомственной целевой программы - субъект бюджетного планирования - главный распорядитель средств бюджета поселения, осуществляющий муниципальную политику в установленной сфере деятельности, ответственный за реализацию ведомственной целевой программы;

- мероприятие - носящее предельно конкретный характер действие или несколько взаимосвязанных действий в отношении однозначно поименованного объекта, дающее четкое представление о содержании производимых работ;

- индикатор оценки результативности и планируемых результатов ведомственной целевой программы (далее - индикатор) - показатель, характеризующий степень достижения цели и решения задач ведомственной целевой программы;

- результат реализации ведомственной целевой программы (конечный, промежуточный, плановый, фактический) - конкретное значение индикатора ведомственной целевой программы (на завершение реализации программы, ее этапов), планируемое либо фактически достигнутое;

- результативность ведомственной целевой программы - степень фактического достижения результатов программы по сравнению с запланированным;

- мониторинг реализации ведомственной целевой программы - систематическое наблюдение за ходом реализации программы с целью оценки, контроля и прогнозирования эффективности использования бюджетных средств.

Иные понятия и термины используются в значениях, установленных бюджетным законодательством.

1.3. Ведомственная целевая программа разрабатывается на срок, не превышающий трех лет. За реализацию ведомственной целевой программы может отвечать только один субъект бюджетного планирования, осуществляющий ее подготовку.

Для целей внутриведомственного бюджетного планирования субъектом бюджетного планирования может выделяться аналитическая ведомственная целевая программа.

Аналитическая ведомственная целевая программа - выделяемая в аналитических целях при подготовке доклада о результатах и основных направлениях деятельности субъекта бюджетного планирования группировка расходов, направленных на решение конкретной тактической задачи, стоящей перед субъектом бюджетного планирования, описываемой индикаторами.

Структура аналитической ведомственной целевой программы соответствует структуре ведомственной целевой программы

1.4. Ведомственная целевая программа содержит:

а) паспорт программы по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению;

б) характеристику проблемы (задачи), решение которой осуществляется путем реализации программы, включая анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость решения на ведомственном уровне;

в) определение измеримых целей и задач программы и обоснование их выбора;

г) описание ожидаемых результатов реализации программы, целевые индикаторы программы, методики их расчета, включая значения показателей по годам реализации программы;

д) систему программных мероприятий, включающую в себя:

- перечень и описание программных мероприятий, включая состав мероприятий, с указанием сроков реализации и ответственных исполнителей;

- обоснование планируемых программных мероприятий и их сравнение с альтернативными механизмами достижения цели;

е) оценку эффективности расходования бюджетных средств по годам и этапам в течение всего срока реализации программы, а при необходимости - и после ее реализации;

ж) методику оценки эффективности программы (с учетом ее особенностей);

з) обоснование потребностей в необходимых ресурсах: кадровых, технических, организационное и финансовое обеспечение. В финансовом обеспечении отражается сумма расходов на конкретные мероприятия программы с указанием направлений расходования средств и источников финансирования. При определении размера средств, выделяемых из районного бюджета на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы, учитывается необходимый для их осуществления объем финансирования в целом;

и) организационную схему управления и контроля реализации программы, включая распределение полномочий и ответственности между структурными подразделениями ведомства и подведомственными муниципальными предприятиями, муниципальными казёнными, муниципальными бюджетными и (или) автономными учреждениями.

Титульный лист к утвержденной ведомственной целевой программе должен содержать следующую информацию:

- наименование ведомственной целевой программы;

- наименование администратора ведомственной целевой программы;

- дата утверждения ведомственной целевой программы;

- должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя.

1.5. Мероприятия ведомственной целевой программы не могут дублировать мероприятия долгосрочных муниципальных целевых программ.

1.6. Ведомственная целевая программа не подлежит разделению на подпрограммы.

1.7. Предложения по объемам расходов, осуществляемых за счет средств бюджета поселения на реализацию ведомственной целевой программы в целом и каждого из мероприятий на весь период реализации программы, и их обоснования готовятся субъектами бюджетного планирования - главными распорядителями бюджетных средств в соответствии с функциональной и экономической классификацией расходов бюджетов Российской Федерации.

1.8. Расчет расходов на реализацию ведомственной целевой программы в части, касающейся исполнения действующих обязательств, осуществляется с использованием коэффициентов, применяемых при формировании бюджета поселения, и с учетом индексов-дефляторов, разрабатываемых Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации на очередной финансовый год.

1.9. Методическое руководство и координацию работ по разработке и реализации ведомственных целевых программ осуществляет администрация поселения.

1.11. При разработке системы индикаторов ведомственной целевой программы рекомендуется руководствоваться принципом минимизации количества планируемых (отчетных) индикаторов при сохранении полноты информации и своевременности ее представления.

1.12. Используемые индикаторы должны в максимально возможной степени соответствовать следующим требованиям:

- адекватность - индикатор должен характеризовать степень достижения цели программы или реализации мероприятия;

- точность - погрешности измерения не должны приводить к искаженному представлению о результатах деятельности субъекта бюджетного планирования;

- объективность - используемые индикаторы должны объективно отражать результаты деятельности субъекта бюджетного планирования. Не допускается использование индикаторов, улучшение отчетных значений которых возможно при ухудшении реального приложения к постановлению дел;

- достоверность - способ сбора и обработки исходной информации должен допускать возможность проверки точности полученных данных в процессе независимого мониторинга и оценки программы;

- однозначность - определение индикатора должно обеспечивать единое понимание существа измеряемой характеристики, как специалистами, так и конечными потребителями услуг, включая индивидуальных потребителей, для чего следует избегать излишне сложных индикаторов;

- экономичность - получение отчетных данных должно производиться с минимально возможными затратами, применяемые индикаторы должны в максимальной степени основываться на уже существующих программах сбора информации;

- сопоставимость - выбор индикаторов следует осуществлять исходя из необходимости непрерывного накопления данных и обеспечения их сопоставимости за отдельные периоды с индикаторами, используемыми для оценки прогресса в решении сходных (смежных) задач, а также с индикаторами, используемыми в международной практике;

- своевременность и регулярность - отчетные данные должны поступать со строго определенной периодичностью и с незначительным временным интервалом между моментом сбора информации и сроком ее использования.

1.13. Методики расчета индикаторов должны содержать:

- наименования индикаторов;

- единицу измерения индикаторов;

- алгоритм формирования индикаторов (при описании формулы или - алгоритма использовать буквенные обозначения базовых показателей);

- наименование, определения и значения базовых показателей;

- источники данных для расчета индикаторов;

- сроки и порядок сбора данных для расчета индикаторов;

- указание органа (подразделения органа или организации), ответственного за сбор данных для оценки индикаторов (показателей);

- периодичность расчета индикаторов.

Методики оценки индикаторов могут быть представлены в тексте раздела программы или вынесены в дополнительные к ней приложения.

1.14. Отбор проблем для их решения программным методом на  уровне муниципального образования осуществляется по следующим признакам:

- соответствие предметной области инициируемой программы приоритетным направлениям социально-экономического развития поселения, Шегарского муниципального района Томской области и Российской Федерации в целом;

- значимость проблемы решаемой ведомством для поселения;

-необходимость решения проблемы программным методом, ожидаемая -эффективность и сроки решения проблемы;

-получение бюджетного эффекта (увеличение налогооблагаемой базы, увеличение налоговых поступлений);

- получение положительного социального, экономического, экологического эффекта;

-возможность выделения средств  бюджета муниципального образования с учетом предельного объема ассигнований на финансирование Программ в соответствующем году и финансирования мероприятий, предусмотренных ранее утвержденными Программами.

2. Разработка  и утверждение ведомственной целевой программы

2.1. Разработка проекта и утверждение ведомственной целевой программы осуществляются в год предшествующий формированию районного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.

Решение о разработке ведомственной целевой программы принимается руководителем исполнительного органа муниципальной власти – субъекта бюджетного планирования и оформляется распоряжением.

2.2. Субъект бюджетного планирования – главный распорядитель бюджетных средств в установленной для него сфере деятельности:

а) разрабатывает проекты ведомственных целевых программ и направляет их по согласованию на экспертизу ведущему специалисту по обслуживанию и управлению средствами местного бюджета, специалисту 1 категории по управлению земельными ресурсами и муниципальной собственности,  специалисту 1 категории по вопросам ЖКХ, экологии и благоустройства;

б) обеспечивает реализацию ведомственных целевых программ и их финансирование после принятия постановления об утверждении ведомственной целевой программы;

в) формирует и ежеквартально, а также по итогам года составляет отчетность о реализации ведомственных целевых программ.

г) подготавливает ежегодный доклад о ходе реализации ведомственной целевой программы, а также доклад о результатах реализации ведомственной целевой программы в случае завершения срока её реализации;

ж) подготавливает ежегодно в установленном порядке предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, уточняет затраты по программным мероприятиям, а также механизм реализации ведомственной целевой программы.

2.3. Проект ведомственной целевой программы должен соответствовать структуре согласно п.1.4 настоящего Положения:

Содержание титульного листа к утвержденной ведомственной целевой программе должно соответствовать перечню пунктов указанному в п. 1.4. настоящего Положения.

2.4. Результаты экспертизы проектов ведомственных целевых программ проведённой по согласованию ведущим специалистом по обслуживанию и управлению средствами местного бюджета, специалистом 1 категории по управлению земельными ресурсами и муниципальной собственности,  специалистом 1 категории по вопросам ЖКХ, экологии и благоустройства, направляются разработчику программы.

При выявлении замечаний по результатам экспертизы, проект ведомственной целевой программы подлежит доработке и устранению выявленных замечаний.

2.5. Проекты ведомственных целевых программ, предусматривающих строительство и эксплуатацию объектов хозяйственной деятельности, оказывающих воздействие на окружающую среду, требуют прохождения государственной экологической экспертизы в части размещения таких объектов с учетом режима охраны природных объектов должны быть обязательно направлены на экологическую экспертизу.

2.6. Подготовленные субъектами бюджетного планирования ведомственные целевые программы, получившие положительные заключения экспертиз утверждаются нормативным актом субъекта бюджетного планирования - главного распорядителя средств бюджета поселения.

2.7. В целях учета ведомственных целевых программ ответственный специалист администрации Побединского сельского поселения  формирует и ведёт реестр ведомственных целевых программ, предлагаемых к финансированию (полностью или частично) из бюджета поселения, по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению. Формирование указанного реестра осуществляется исходя из общего объема средств, предусмотренных для реализации ведомственных целевых программ на очередной финансовый год и плановый период.

Для подготовки реестра ведомственных целевых программ администраторы ведомственных целевых программ направляют в администрацию Побединского сельского поселения  правовой акт об утверждении ведомственной целевой программы или о внесении в них изменений, текст ведомственной целевой программы в электронном виде.

2.8. Уточнение параметров ведомственных целевых программ, в том числе целевых индикаторов, осуществляется в порядке, установленном для утверждения ведомственных целевых программ.

3. Реализация и контроль выполнения ведомственной целевой программы

3.1. Ведомственная целевая программа реализуется соответствующим субъектом бюджетного планирования – главным распорядителем бюджетных средств.

3.2. Руководитель субъекта бюджетного планирования несет ответственность за решение задач ведомственной целевой программы и обеспечение достижения утвержденных значений целевых индикаторов.

3.3. Контроль реализации ведомственной целевой программы осуществляет администратор ведомственной целевой программы. При комплексных проверках привлекаются представители администрации Побединского сельского поселения.

3.4. Ответственный специалист администрации Побединского сельского поселения  для обеспечения контроля и анализа хода реализации ведомственных целевых программ разрабатывает методику ведения ежеквартальной и ежегодной отчетности, порядок представления отчетов, являющихся обязательными для всех отчитывающихся субъектов бюджетного планирования.

3.5. Отчеты о выполнении ведомственных целевых программ, включая меры по повышению эффективности их реализации, ежеквартально в срок до 20 числа месяца следующего за последним месяцем отчётного периода, а также по итогам года в срок до 1 февраля года следующего за отчётным, представляются в Побединского сельского поселения.

3.6. Финансирование расходов на реализацию ведомственных целевых программ осуществляется в порядке, установленном для исполнения бюджета поселения.

3.7. Субъект бюджетного планирования - администратор ведомственной целевой программы совместно с ответственным специалистом организует размещение в сети Интернет на официальном сайте Побединского сельского поселения  результаты ее реализации.

4. Мониторинг, корректировка и досрочное прекращение реализации ведомственной целевой программы

4.1. Основными задачами мониторинга ведомственных целевых программ являются:

- определение фактически произведенных бюджетных расходов (в соответствии с кодами экономической классификации расходов) и реальных сроков выполнения программы;

- определение достигнутых целевых показателей программы (промежуточных фактических значений);

- определение результативности программы;

- выявление факторов, негативно влияющих на реализацию программы.

4.2. В течение всего периода реализации ведомственной целевой программы ответственный специалист администрации Побединского сельского поселения  осуществляет ежеквартальный (по результатам текущего года) и ежегодный мониторинг реализации ведомственной целевой программы.

4.3. Мониторинг ведомственной целевой программы предусматривает оценку:

- фактически достигнутых результатов реализации ведомственной целевой программы;

- возможностей решения тактических задач субъекта бюджетного планирования, достижения целей его деятельности, а также достижения запланированных конечных результатов ведомственной целевой программы;

- фактической экономической и социальной эффективности реализации мероприятий ведомственной целевой программы;

- фактических затрат на реализацию программы.

4.4. Мониторинг осуществляется путем представления администраторами ведомственных целевых программ в администрацию Побединского сельского поселения, ежеквартально в срок до 20 числа месяца следующего за последним месяцем отчётного периода, а также по итогам года в срок до 1 февраля года следующего за отчётным, отчетов о реализации ведомственных целевых программ с пояснительной запиской, содержащей анализ причин отклонения (с выделением внешних и внутренних причин) и детальную оценку возможностей достижения запланированных значений показателей конечных результатов ведомственной целевой программы.

4.5 Ответственный специалист администрации Побединского сельского поселения  анализирует ежеквартальный, годовой отчеты о реализации ведомственной целевой программы на предмет обоснованности данных о фактически достигнутых целевых показателях, отклонениях от запланированных значений целевых показателей ведомственной целевой программы, осуществляет оценку эффективности ведомственной целевой программы и вероятности достижения, поставленных целей программы за весь период ее реализации, на основании параметров согласно приложению 3 к настоящему Положению. Также отчёт о реализации ведомственной целевой программы подлежит анализу на предмет соответствия фактических данных о расходах бюджета поселения на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы с утверждёнными в программе при её согласовании.

4.6. По результатам ежеквартального и ежегодного мониторинга ответственный специалист администрации Побединского сельского поселения  вносит предложение главе администрации Побединского сельского поселения  для принятия решения о:

- о продолжении реализации ведомственной целевой программы - в случае если в результате ежегодного мониторинга установлена возможность достижения тактических задач субъекта бюджетного планирования, а также конечных результатов реализации целевой программы;

- о необходимости внесения изменений в ведомственную целевую программу в соответствии с пунктом 4.7 раздела 4 настоящего Положения;

- о необходимости досрочного прекращения реализации ведомственной целевой программы в соответствии с пунктом 4.8 раздела 4 настоящего Положения.

Кроме того, в случае если срок реализации успешно осуществляемой ведомственной целевой   программы   завершается   в   текущем   финансовом   году,   администрация Побединского сельского поселения  принимает   решение   о   целесообразности разработки ведомственной целевой программы на новый срок.

4.7. Внесение изменений в ведомственную целевую программу осуществляется в следующих случаях:

4.7.1. Установления в ходе ежеквартального либо ежегодного мониторинга невозможности достижения конечных результатов без внесения изменений в состав тактических задач и мероприятий программы, не требующих дополнительного финансирования.

4.7.2. Установления в ходе ежеквартального или ежегодного мониторинга невозможности достижения запланированных конечных результатов программы за счет предусмотренных объемов финансирования по причинам внешнего по отношению к деятельности субъекта бюджетного планирования характера, риски возникновения которых описаны в утвержденной программе.

4.7.3. Исключения из компетенции субъекта бюджетного планирования части полномочий, в пределах которых реализуется программа.

4.7.4. Изменения нормативных правовых актов, устанавливающих объемы расходов на финансирование действующих обязательств субъекта бюджетного планирования.

Внесение изменений в утвержденную программу в случае, предусмотренном п. 4.7.1, может осуществляться путем изменения:

- состава мероприятий программы;

- состава и значений плановых целевых показателей;

- сроков реализации отдельных мероприятий и программы в целом.

Изменение суммарных годовых объемов финансирования ведомственной целевой программы из средств районного бюджета при этом не допускается.

Внесение изменений в программу в случае, предусмотренном п. 4.7.2, может осуществляться путем:

- расширения состава тактических задач и/или мероприятий программы, необходимых для достижения запланированных конечных результатов;

- изменения состава и значений плановых целевых показателей программы;

- увеличения объемов финансирования программы.

Внесение изменений в утвержденную ведомственную целевую программу в случае, предусмотренном п. 4.7.3, может осуществляться путем:

- сокращения состава тактических задач и мероприятий программы;

- сокращения состава и значений целевых показателей программы;

- сокращения объемов финансирования.

Внесение изменений в утвержденную программу в случае, предусмотренном п. 4.7.4, осуществляется в зависимости от содержания изменений в нормативных правовых актах, устанавливающих новые объемы финансирования действующих обязательств субъекта бюджетного планирования.

Администратор ведомственной целевой программы, в отношении которой принято решение о необходимости внесения изменений, обязан представить в администрацию Побединского сельского поселения  проект изменений для проведения экспертизы.

Согласованный проект изменений программы, не предусматривающий увеличения годовых объемов финансирования, подлежит утверждению администратором ведомственной целевой программы в 10-дневный срок с момента получения согласований.

Согласованный проект изменений программы, предусматривающий увеличение годовых объемов финансирования, подлежит утверждению после внесения соответствующих изменений в Решение Совета Побединского сельского поселения о  бюджете поселения  на очередной финансовый год.

4.8. Досрочное прекращение реализации ведомственной целевой программы обязательно в случаях:

- исключения полномочий субъекта бюджетного планирования, в рамках которых реализуется программа;

- ликвидации администратора ведомственной целевой программы;

- установления в ходе ежеквартального или ежегодного мониторинга невозможности достижения запланированных конечных результатов ведомственной целевой программы за счет предусмотренных объемов финансирования по причинам внутреннего характера либо по причинам внешнего характера, риски наступления которых в ведомственной целевой программе не описаны.

В случае досрочного прекращения реализации ведомственной целевой программы, согласованного с администрацией Побединского сельского поселения, администратором данной программы должны быть приняты решения относительно порядка завершения выполнения либо расторжения всех заключенных в рамках данной ведомственной целевой программы муниципальных контрактов.

5. Ответственность.

Руководитель субъекта бюджетного планирования - администратора ведомственной целевой программы несёт ответственность:

- за своевременную и качественную подготовку проекта ведомственной целевой программы;

- за реализацию ведомственной целевой программы

- за не целевое и не эффективное использование бюджетных средств, выделяемых на реализацию ведомственной целевой программы.

Глава Побединского сельского поселения                                                                                    А.Е.Ермолаев

С.Н. Афанасьева

38247  42 167

Приложение №1

к Положению о порядке разработки,

утверждения и реализации ведомственных

целевых программ

ПАСПОРТ

ведомственной целевой программы

Наименование субъекта бюджетного

планирования – __________________________________________________________

Наименование программы                 ________________________________________

Дата, номер приказа (распоряжения) субъекта бюджетного

планирования - о разработке программы ____________________________________                 ________________________________________________________________________

Дата, номер распоряжения субъекта бюджетного

планирования - об утверждении программы _________________________________

______________________________________________________________________

Цели и задачи программы                 ________________________________________

Целевые индикаторы и показатели         ____________________________________

Наименование программных мероприятий   ________________________________

Сроки реализации программы             _____________________________________

Объемы и источники финансирования программы __________________________

Организация управления и система контроля

исполнения Программы_________________________________________________

Ожидаемые конечные результаты реализации

программы и показатели социально-

экономической эффективности             ____________________________________

Приложение № 2

к Положению о порядке разработки,

утверждения и реализации ведомственных

целевых программ

РЕЕСТР ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

на _______ год

по состоянию на «___»________ 20__ г.

| N п/п | Наименование ведомственной целевой программы | Субъект бюджетного планирования | Утверждена постановлением (распоряжением) - субъекта бюджетного планирования | Объем финансирования ведомственной целевой программы, предусмотренный в бюджете поселения, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |

Приложение №3

к Положению о порядке разработки,

утверждения и реализации ведомственных

целевых программ

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Ответственный специалист администрации Побединского сельского  поселения

осуществляет оценку эффективности реализации ведомственной целевой программы на основании оценки состояния индикаторов, оценки фактически достигнутых и планируемых результатов ведомственной целевой программы.

Оценка состояния индикаторов основана на бальном принципе и отражает степень достижения показателя результата реализации ведомственной целевой программы при фактически достигнутом уровне расходов районного бюджета за отчетный период (год). Для оценки состояния индикатора используется матрица оценки:

| Состояние индикатора на конец отчетного периода | Оценка состояния индикатора |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | при росте уровня расходов <1> | при сохранении уровня расходов | при снижении расходов |
| Положительное изменение запланированного значения индикатора (рост/снижение) | 1 | 2 | 3 |
| Достижение запланированного значения индикатора | 0 | 1 | 2 |
| Отрицательное изменение запланированного значения индикатора (рост/снижение) | 0 | 0 | 1 |

--------------------------------

<1> Под расходами понимается объем средств, выделенных субъекту бюджетного планирования - главному распорядителю бюджетных средств из районного бюджета в отчетном году на реализацию ведомственной целевой программы.

Оценка состояния индикатора определяется путем установления соответствия между:

- фактическим уровнем расходов субъекта бюджетного планирования - главного распорядителя бюджетных средств в отчетном периоде и объемом ассигнований, первоначально утвержденным в бюджете на реализацию ведомственной целевой программы в отчетном году (по вертикали);

- фактически полученным значением индикатора в отчетном периоде и плановым значением индикатора в отчетном периоде (по горизонтали).

Полученные оценки суммируются по соответствующим индикаторам, и определяется итоговая сводная оценка состояния индикаторов по следующей форме:

| Наименование индикатора | Оценка состояния индикатора (баллов) |
| --- | --- |
| Индикатор 1 | состояние индикатора |
| Индикатор 2 | состояние индикатора |
| Индикатор 3 | состояние индикатора |
| Индикатор 4 | состояние индикатора |
| Индикатор... | состояние индикатора |
| Итоговая сводная оценка | сумма баллов по строкам |

Эффективность ведомственной целевой программы определяется по следующей форме:

| Вывод об эффективности ведомственной целевой программы | Итоговая сводная оценка (баллов) |
| --- | --- |
| Эффективность ведомственной целевой программы снизилась по сравнению с предыдущим годом | менее X |
| Эффективность ведомственной целевой программы находится на уровне предыдущего года | X |
| Эффективность ведомственной целевой программы повысилась по сравнению с предыдущим годом | более X |

X - итоговая сводная оценка состояния индикаторов ведомственной целевой программы за предыдущий год. В случае если программа не реализовывалась в предыдущем году, то значение X принимается равным количеству индикаторов оцениваемой ведомственной целевой программы.

Вывод о снижении или повышении эффективности ведомственной целевой программы является основанием для подготовки предложений по корректировке средств, выделяемых субъекту бюджетного планирования из бюджета поселения на текущий финансовый год на финансирование ведомственной целевой программы.