АДМИНИСТРАЦИЯ ПОБЕДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ШЕГАРСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31   января     2013 года.        				                                                    № 10

Об образовании паводковой комиссии на территории Побединского сельского поселения.

В целях снижения экономического ущерба и предотвращения чрезвычайных ситуаций в период половодья 2013 года в соответствии с Федеральным законом 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Образовать паводковую комиссию на территории Побединского сельского поселения согласно Приложения 1

- Утвердить план мероприятий по подготовке территории Побединского сельского поселения к работе в период наводнения и пропуска паводковых вод в 2013 году согласно Приложения 2.

- Утвердить смету расходов при ликвидации последствий затопления и организованному пропуску весенних паводковых вод на территории Побединского сельского поселения согласно Приложения 3.

- Организовать граждан, проживающих на территории Побединского сельского поселения, имеющих в личном пользовании моторные лодки, на эвакуацию граждан из затопленных на время весеннего паводка согласно Приложение 4.

- Организовать водомерный пост на р. Обь в районе дома 26 по улице Коммунистическая п. Победа.

- Определить места размещения эвакуируемых из зон возможного подтопления и назначить ответственными за подготовку мест для размещения эвакуируемых, обеспечения продуктами, вещевым имуществом и т.д.:

  - Побединская СОШ- Гильд Елена Васильевна

  - ОГСУ «Шегарская специализированная (коррекционная) общеобразовательная школа интернат»- Криволуцкая Тамара Николаевна

  - Дом- интернат «Лесная дача»- Контус Надежда Петровна

  - Детский сад «Лесная дача»- Цодова Елена Ивановна

- Постановление Главы Побединского сельского поселения  № 18 от 20февраля 2012 года считать утратившим силу.

Глава Побединского поселения		                            	            А.Е. Ермолаев

Яковлев С.А.

42 -195

|  | Приложение 1 к постановлению Главы Побединского сельского поселения от « 31 » января 2013 № 10 |
| --- | --- |

Об образовании паводковой комиссии на Территории Побединского сельского поселения в составе:

| Ермолаев Александр Егорович | - Председатель комиссии, Глава Побединского сельского поселения |
| --- | --- |
| Яковлев Сергей Александрович. | - заместитель председателя комиссии, специалист по благоустройству, ЖКХ и экологии. |
| Кожевникова Тамара Юрьевна | - секретарь комиссии, налогосборщик. |

Члены комиссии:

Соловьев Александр Николаевич- механик д/и «Лесная дача» (по согласованию).

Митянин Сергей Васильевич- лесничий Богородского лесничества (по согласованию).

|  | Приложение 2 к постановлению Главы Побединского сельского поселения от « 31 » января 2013 № 10 |
| --- | --- |

План

мероприятий по подготовке территории Побединского сельского поселения

к работе в период наводнения и пропуска паводковых вод в 2013 году.

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организовать паводковую комиссию на территории Побединского сельского поселения | Январь | Ермолаев А.Е. |  |
| 2. | Провести заседание паводковой комиссии | По мере необходимости | Председатель комиссии |  |
| 3. | Оповестить всех руководителей предприятий, баз отдыха, председателей ДСК, садоводческих товариществ о паводковой ситуации на территории поселения | По мере необходимости | Секретарь комиссии |  |
| 4. | Оповестить жителей п. Победа, д. Оськино, д. Кулманы | По мере необходимости | Секретарь комиссии |  |
| 5. | Провести уборку снега с улиц, дорог, площадей, территорий предприятий | Январь-апрель | Яковлев С.А. Руководители предприятий |  |
| 6. | Периодически производить очистку крыш зданий, сооружений и строений предприятий, учреждений и организаций от снега | Январь- апрель | Яковлев С.А. Руководители предприятий |  |
| 7. | Организовать места для эвакуации и размещения населения из подтопляемых мест | Март-апрель | Ермолаев А.Е. Гильд Е.В. Криволуцкая Т.Н. Контус Н.П. Цодова Е.И. |  |
| 8. | Обеспечить круглосуточный режим оказания медицинской помощи населению | В период поводка | Комиссия, Общая врачебная практика Мурзин Г.Д. |  |
| 9. | Обеспечить эвакуируемое население продуктами питания и предметами первой необходимости | По мере необходимости | Ермолаев А.Е. Гильд Е.В. Криволуцкая Т.Н. Контус Н.П. Цодова Е.И. |  |
| 10. | Составить списки жителей населенных пунктов из зоны подтопления | Январь- Март | Секретарь комиссии |  |
| 11. | Предприятиям и организациям выделить необходимый автотранспорт для эвакуации населения | По мере необходимости | Руководители организаций |  |
| 12. | Организовать места для размещения скота и кормов из мест подтопления | Март- апрель | Комиссия |  |
| 13. | Заключить договора с жителями имеющими моторные лодки для оказания помощи при эвакуации населения | Март- апрель | Яковлев С.А. |  |
| 14. | Составить график дежурства для охраны домов и имущества | Апрель | Секретарь комиссии |  |
| 15. | На период наводнения организовать завоз продуктов и товаров первой необходимости в д. Кулманы, п. Победа | Апрель | Комиссия |  |
| 16. | Создать аварийный запас горюче-смазочных материалов на период весеннего паводка | Март-апрель | Администрация поселения |  |
| 17. | Подведение итогов работы поводковой комиссии | Апрель- май | Ермолаев А.Е. |  |

|  | Приложение 3 к постановлению Главы Побединского сельского поселения от « 31 » января 2013 № 10 |
| --- | --- |

Смета расходов при ликвидации последствий затопления и организованному пропуску весенних паводковых вод на территории Побединского сельского поселения

| № п/п | Наименование мероприятия | Сумма (рублей) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Создание запаса ГСМ в количестве 500 литров А-92 | 15 000 |
| 2 | Завоз продуктов питания и товаров первой необходимости по селам поселения: д. Кулманы – 32 человека | 10 000 |
| 3 | Оплата за использование моторных лодок, задействованных на доставке продуктов питания и эвакуации населения из затопленных мест | 10 000 |
| 4 | Работа снегоуборочной техники | 1300р/ч х 8ч.=10 400 |
| 5 | Создание запаса ГСМ для работы мотопомпы МП 800Б-01. (22 литра в сутки) | 6 600 |